## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 100% | Ngân | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 100% | Ngân
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 100% | Ngân | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 100% | Ngân
Footer | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 100% | ngân | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 100% | Ngân
Call api | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 100% | Ngân | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 100% | Ngân
Cart | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 100% | Ngân | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 100% | Ngân
Cyberphone_Admin | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 100% | Khải | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 100% | Khải